附件1

廉政风险防控管理工作推进计划表

| 时 间 | 工 作 内 容 | 主要任务 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文之日起五日内 | 动 员 部 署 | 1.成立工作机构。 2.制定工作方案。 3.召开动员大会。 4.搞好宣传和工作培训。 | 1.要成立由“一把手”任组长的领导小组及工作机构。 2.制定的工作方案，要切合单位实际，具有可操作性。 3.将工作方案、领导小组和办公室人员名单、联系方式报区纪委。 |
| 发文之日起至11月29日 | 依法规 范职权摸清权力底数 | 1.全面清理确认权力。 2.编制职权目录。 3.绘制权力运行流程图。 | 各单位将职权目录、权力运行流程图汇编成册，并于11月9前将本单位职权目录（见附件2）报区纪委。 |
| 2012年11月30日至2013年3月28日 | 排查廉 政风险评估风险等级 | 1.查找廉政风险点。 2.评定廉政风险等级。3.建立廉政风险信息库。 | 3月8日前，将查找的单位廉政风险、领导班子成员廉政风险报区纪委。 |
| 2013年3月29日至6月27日 | 制定防 控措施规范权力运行 | 各单位根据存在的廉政风险，制定有针对性的防控措施。 | 1.要针对廉政风险制定“一对一”的防控措施，措施要具体、管用。 2.6月7日前，将《单位廉政风险登记表》（见附件3）、《个人岗位廉政风险登记表》（领导班子成员，见附件5）和《廉政风险汇总表》（附件6）报区纪委。 |
| 2013年6月28日至8月29日 | 强化监督制约推进权 力公开 | 1.强化权力公开。 2.强化科技防控。 3.强化监督制约。 | 1.要于8月9日前，依法向社会公开“职权目录”、“权力运行流程图”。同时，公开内部职权行使、廉政风险点及防控措施，接受干部群众监督。 2.结合实际，建立完善权力网上公开运行和电子监察系统。 |
| 2013年8月30日至10月31日 | 加强动态管理构建长效机制 | 1.建立风险监测机制。 2.建立预警纠错机制。 3.建立优化修正机制。 | 对建立的机制要认真落实，并根据发现的问题，举一反三，切实堵塞漏洞。 |
| 2013年11月1日至12月20日 | 总 结 考 核 | 各单位进行自查总结，区纪委组织对各单位进行考核检查。 | 1.各单位将廉政风险防控管理工作开展情况于2013年11月8前报区纪委。 2.区纪委组织对廉政风险防控机制建设情况进行考核。 3.各单位根据反馈情况进行完善提高。 |